Приложение  к приказу 

ПЛАН 
Мониторинга реализации ФГОС СОО и ФОП СОО в 2023-2024 учебном году

	№ п/ п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители
	Ожидаемые результаты

	I. Организация мониторинга готовности школы к апробации ФГОС СОО

	1.
	Формирование школьного плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО
	до 01.09.2023 г.
	Администрация школы
	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО на уровне ОУ в соответствии с федеральным, региональными планами - графиками

	2.
	Внесение изменений в программу развития
образовательной организации
	до 01.09.2023 г.
	Администрация школы
	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО

	3.
	Разработка приказов, локальных актов,
регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО и ФОП СОО
	до 01.09.2023 г.
	Администрация школы
	

	4.
	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников
образовательной организации
	до 01.09.2023 г.
	Администрация школы
	

	II. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

	1.
	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС

СОО
	август 2023 г.
	Администрация школы, руководители  ШМО, учителя- предметники
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

	2.
	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся
	Сентябрь-декабрь,
2023 г.
	Администрация школы, учителя-предметники
	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий.

	3.
	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает:

· проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС

СОО;

· организацию взаимопосещения
занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами;

· выработка


методических рекомендаций

на
уровне образовательного
учреждения
по совершенствованию используемых методов и приемов достижения

образовательных результатов;
- рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;

· контроль качества организации

учителем
учебно-

воспитательного процесса
	Сентябрь-декабрь,
2023 г.
	Администрация школы, учителя-предметники
	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей- предметников в работе ШМО

	III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

	1.
	Обеспечение
повышения

квалификации
руководителя общеобразовательной организации, всех категорий педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО и ФОП СОО
	До 1 сентября, 2023 г
	Администрация школы
	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников школы по вопросам
реализации
обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО

	IV. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

	1.
	Обеспечение информирования родителей, общественности о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО, об успешных практиках через родительские собрания.
	В течение всего периода
	Администрация школы
	Получена информация о правах и возможностях,   предоставляемых при реализации ФГОС СОО и ФОП СОО

	2.
	Размещение



информации, материалов

по
введению
и реализации
обновлённых
ФГОС СОО и ФОП СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле

ОУ
	Постоянно
	Администрация школы
	Обеспечено
информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО и ФОП СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества




