| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ МӘҒАРИФ МИНИСТРЛЫҒЫ Муниципаль ҡаҙна учреждениеһы «Башкортостан Республикаһы Ейәнсура районы муниципаль район хакимиәтенең мәғариф булеге» |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан» |
| --- | --- | --- |

- Б О Й О Р О Ҡ		                         П Р И К А З

| « | 16 | » | май | 2019 | й. | № | 231/1 | « | 16 | » | мая | 2019 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О создании в 2019 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей

"Точка роста" на базе общеобразовательных организаций   муниципального района  Зианчуринский район Республики Башкортостан осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на реализацию мероприятия "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков" федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 10 февраля 2019 г. № 073-08-2019-344, во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 г. № Р-23 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных  и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности  и малых городах, на основании письма Федерального государственного автономного учреждения Фонд новых форм развития образования – проектным офисом национального проекта "Образование" от 11 февраля 2019 № 112 "О согласовании перечня образовательных организаций", а также в целях создания условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а так же обновления содержания и совершенствования методов обучения предметных областей "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить  МОБУ СОШ им.Ф.Султанова с.Исянгулово (директор Бердигулов И.Ф. ) и МОАУ СОШ №2 с.Исянгулово (директор Алопина Е.Н.) Центрами образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МР Зианчуринский район Республики Башкортостан

2. Утвердить:

2.1  План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию в 2019 году в  муниципальном районе Зианчуринский район Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" ( Приложение №1);

2.2 Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра (Приложение №2);

2.3 Базовый перечень показателей результативности Центра муниципального района Зианчуринский  район (Приложение №3);

# 3. Возложить функции  муниципального  координатора по созданию 
и функционированию в 2019 году в  муниципальном районе Зианчуринский район Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на Л.С. Мухамадиеву  заведующей районного методического кабинета Отдела образования.

4. Руководителям МОАУ СОШ №2 с.Исянгулово Аллопиной Е.Н. и МОБУ СОШ им. Ф.Султанова с.Исянгулово Бедигулову И.Ф.:

4.1  Обеспечить издание локального акта общеобразовательной организации о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", утверждающего:

а) Положение о деятельности Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей "Точка роста";

б) Руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста";

в) Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей "Точка роста";

г) Функции Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории   муниципального района Зианчуринский район в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование";

4.2. План мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста";

4.3 План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

5. Обеспечить  принятие (внесение изменений) в соответствующие нормативные и распорядительные акты образовательной организации, в том числе в устав организации, в муниципальное задание на финансовый год и плановый период общеобразовательной организации, на базе которой в 2019 году создается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

6. Создать сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций и  Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданные на базах МОБУ СОШ им.Ф.Султанова с.Исянгулово и МОАУ СОШ №2 с.Исянгулово  (Приложение №4)

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

8.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник                                                                                 Р.А. Идельбаева

Приложение №1 к приказу

№ от  апреля 2019 г.

Типовой план (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

МР Зианчуринский район

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры: - Формирование перечня образовательных организаций - Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» - Заключение Соглашения о реализации мероприятий - Определение координатора создания и функционирования Центров в муниципальном районе - Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры 6. Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории МР | 1. Письмо органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (регионального ведомственного проектного офиса (далее – РОИВ/РВПО), в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2. Распорядительный акт муниципалитета о создании Центров в муниципального района в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель-май |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Распорядительный акт ОМС | Май |
|  | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | письмо и акт образовательных организаций МР | Апрель-май |
|  | Согласование типового проекта зонирования Центра | письмо и акт образовательных организаций МР | Апрель-май |
|  | Согласование перечня оборудования Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | Апрель-май |
|  | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | письмо РОИВ/РВПО | Май |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - Анализ и подбор кадрового состава Центров - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» - Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг РОИВ/РВПО Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Апрель-май Июнь |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май-Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | акты о зачислении обучающихся | Сентябрь |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |

Приложение №2 к приказу

от апреля 2019  г.

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на 2019 год в муниципальном районе Зианчуринский район

| № п/п | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы ОМС Пресс-конференция | Печатные СМИ | Март | Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Новости, интервью статьи |
|  |  | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы |  |  | Новости, анонсы |
|  |  | Социальные сети |  |  | Новости, фоторепортажи |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта | Печатные СМИ | Апрель - Май | Подготовленные материалы | Статьи, новости |
|  |  | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы |  |  | Новости, анонсы |
|  |  | Социальные сети |  |  | Новости, фоторепортажи |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления образованием, на сайтах образовательных организаций | Новости, анонсы |
|  |  | Социальные сети |  |  | Новости, фоторепортажи |
| 4. | Начало ремонта / закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Май-Июнь | Публикация адресов площадок, Центров, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Новости |
|  |  | Социальные сети |  |  | Новости, фоторепортажи |
| 5. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Печатные СМИ | Сентябрь | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Новости, интервью |
|  |  | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы |  |  | Статьи, новости |
|  |  | Социальные сети |  |  | Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 6. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Сентябрь |  | Новости, анонсы |
|  |  | Социальные сети |  |  | Новости, фоторепортажи |
| 7. | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | Печатные СМИ | Июнь- Август | МР публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места | Статьи, новости |
|  |  | Социальные сети |  |  | Новости, фоторепортажи |
| 8. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Печатные СМИ | Август -Сентябрь | Глава района проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии | Статьи, новости |
|  |  | Социальные сети |  |  | Новости, фоторепортажи |
| 9. | Торжественное открытие Центров в образовательных организациях МР | Печатные СМИ | Сентябрь | Глава муниципального образования посещает образовательные организации, участвует в торжественных открытиях Центров Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью |
|  |  | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы |  |  | Статьи, новости |
|  |  | Социальные сети |  |  | Новости, анонсы |
| 10. | Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | Телевидение и радио | Ноябрь-Декабрь | Выезд журналистов в школы района, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости |
|  |  | Печатные СМИ |  |  | Новости, интервью |
|  |  | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы |  |  | Статьи, новости |
|  |  | Социальные сети |  |  | Новости, анонсы |

Приложение №3 к приказу

№ от     апреля 2019 г.

Базовый перечень показателей результативности Центра муниципального района Зианчуринский  район

| № п/п | Наименование индикатора /показателя | Минимальное значение, начиная с 2019 года | Значение МР Зианчуринский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центра (человек) | ∑Xi | 1214 | 1699 | 2294 | 2610 | 3001 | 3375 |
|  | Численность детей, обучающихся по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров (человек) | ∑Yi | 1214 | 1699 | 2294 | 2610 | 3001 | 3375 |
|  | Численность детей, обучающихся по предметной области «Математика и информатика» на базе Центров (человек) | ∑Zi | 1214 | 1699 | 2294 | 2610 | 3001 | 3375 |
|  | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра | 0,7* Pi | 798 | 1137 | 1553 | 1880 | 2156 | 2418 |
|  | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек) | 20*I | 640 | 883 | 1126 | 1369 | 1612 | 2636 |
|  | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) | 100*I | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1800 |
|  | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | 100*I | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1800 |
|  | Количество проведенных на площадке Центра социокультурных мероприятий | 5*I | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 98 |
|  | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов) | 100 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 36 |
|  | Повышение квалификации иных сотрудников Центров «Точка роста» ежегодно (процентов) | 100 | 12 | 25 | 37 | 55 | 72 | 90 |

Приложение  №4 к приказу

№ от   апреля 2019 г.

Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций и  Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» созданные на базах МОБУ СОШ им.Ф.Султанова с.Исянгулово и МОАУ СОШ №2 с.Исянгулово

| № | МОАУ СОШ №2 с.Исянгулово | МОБУ СОШ им.Ф.Султанова с.Исянгулово |
| --- | --- | --- |
|  | МОБУ СОШ №1 с.Исянгулово | МОАУ Башкирская гимназия-интернат с.Исянгулово |
|  | МОБУ СОШ с.Тазларово | МОБУ СОШ д.Б.Ургинка |
|  | МОБУ СОШ с.Ишемгул | МОБУ СОШ им.Н.Каримова с.Кугарчи |
|  | МОАУ школа-интернат д.Новониколаевка | МОБУ СОШд.В.Муйнак |
|  | МОБУ СОШ д.Ибраево | МОБУ СОШ с.Абзаново |
|  | МОБУ СОШ д.Идяш | МОБУС ОШ д.Идельбаково |
|  | МОБУ СОШ с.Арсеново | МОБУ СОШ им.Г.Акманова д.Баишево |
|  | МОБУ СОШ д.Утягулово | МОБУ СОШд.Яныбаево |